## ПЛАН18г
УТВЕРЖДАЮ | [15 empty] | СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО "ПолиСтрой" | [13 empty] | Первый заместитель главы администрации
Пушкинского района | [14 empty] | Пушкинского района Санкт - Петербурга
_______________ О.П. Костяева | [14 empty] | ________________ Д.Г. Матвеев
"____"______________2018 год | [14 empty] | "____"_______________2018 год
План текущего ремонта на 2018 год УК ООО "ПолиСтрой"
Приложение № 1
Код | Наименование работ | ед.изм. | ВСЕГО | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [12 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые упраляющими компаниями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ,ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | хоз.сп | под.сп. | Всего | под.сп. | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 18535.171 |  |  |  | 18535.171 | 18535.171 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0
|  | т.кв.м | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0
| в том числе, | т.руб. | 490.57 |  |  |  | 490.57 | 490.57 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  | т.руб. | 490.57 |  |  |  | 490.57 | 490.57
1.3 | усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2 | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений, (АП) всего, в том числе: | к-во домов | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
2.5 | Прочие работы( ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т. руб. | 0 |  |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.267 |  |  |  | 0.267 | 0.267
|  | т.руб. | 400.77 |  |  |  | 400.77 | 400.77
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 19.55 |  |  |  | 19.55 | 19.55
|  | л/кл | 40 |  |  |  | 40 | 40
|  | т.руб. | 7052.8 |  |  |  | 7052.8 | 7052.8
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 250 |  |  |  | 250 | 250
|  | т.руб. | 354.18 |  |  |  | 354.18 | 354.181
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 |  |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м. | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  | т.руб. | 2573.09 |  |  |  | 2573.09 | 2573.09
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 270 |  |  |  | 270 | 270
|  | т.руб. | 570.57 |  |  |  | 570.57 | 570.57
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 91 |  |  |  | 91 | 91
|  | т.руб. | 912.77 |  |  |  | 912.77 | 912.77
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 621 |  |  |  | 621 | 621
|  | т.руб | 5413.16 |  |  |  | 5413.16 | 5413.16
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды,подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.564 |  |  |  | 0.564 | 0.564
|  | т.руб. | 664.08 |  |  |  | 664.08 | 664.08
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 12 |  |  |  | 12 | 12
|  | т.руб. | 103.18 |  |  |  | 103.18 | 103.18
16 | Ремонт печей | шт. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | т.кв.м
т.руб.
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт.
т.руб.
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт.
т.руб.
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | т.п.м.
т.руб.
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | т.кв.м. | [6 empty] | 0
|  | т.руб. | [6 empty] | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 9974.25 |  |  |  | 9974.25 | 9974.25 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 4.151 |  |  |  | 4.151 | 4.151 | 0
|  | т.руб. | 7680.33 |  |  |  | 7680.33 | 7680.33 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3
|  | т.руб. | 416.03 |  |  |  | 416.03 | 416.03
22.2 | ХВС | т.п.м | 1.59 |  |  |  | 1.59 | 1.59
|  | т.руб. | 2337.2 |  |  |  | 2337.2 | 2337.2
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1.286 |  |  |  | 1.286 | 1.286
|  | т.руб. | 3911.1 |  |  |  | 3911.1 | 3911.1
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.975 |  |  |  | 0.975 | 0.975
|  | т.руб. | 1016 |  |  |  | 1016 | 1016
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 0
|  | т.руб. | 388.27 |  |  |  | 388.27 | 388.27 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 2544 |  |  |  | 2544 | 2544
|  | т.руб. | 1905.65 |  |  |  | 1905.65 | 1905.65
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2336.29 |  |  |  | 2336.29 | 2336.29 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45
|  | т.руб. | 416.4 |  |  |  | 416.4 | 416.4
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,,замена установочной арматуры | шт. | 2926 |  |  |  | 2926 | 2926
|  | т.руб. | 1550.25 |  |  |  | 1550.25 | 1550.25
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 341 |  |  |  | 341 | 341
|  | т.руб. | 369.64 |  |  |  | 369.64 | 369.64
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 6052.68 |  |  |  | 6052.68 | 6052.58
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 36898.291 |  |  |  | 36898.291 | 36898.291 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых | шт. | 0
| ящиков | т.руб. | 0
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и | т.кв.м
| газоны | т.руб.
5 | Снос деревьев | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Замена номерных | шт.
| знаков | т.руб.
9 | Организация мест | мест
| консъержей | т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 160 |  |  |  | 160 | 0 | 160
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | т.руб. | 4017.28 |  |  |  | 4017.28 | 0 | 4017.28
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 285.12 |  |  |  | 285.12 | 0 | 285.12
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 2157.11 |  |  |  | 2157.11 | 0 | 2157.11
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
т.руб.
16.1.3 | Замена узлов | шт.
| оборудования | т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 670 |  |  |  | 670 | 670
| в том числе: | т.руб. | 174.6 |  |  |  | 174.6 | 174.6
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт. | 600 |  |  |  | 600 | 600
|  | т.руб. | 156.36 |  |  |  | 156.36 | 156.36
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт. | 70 |  |  |  | 70 | 70
|  | т.руб. | 18.24 |  |  |  | 18.24 | 18.24
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0